蚌埠学院文件

院字〔2018〕142号

关于印发《蚌埠学院新时代本科教育思想

大讨论活动实施方案》的通知

各单位、各部门：

《蚌埠学院新时代本科教育思想大讨论活动实施方案》已经2018年度第二十二次校长办公会审议通过，现印发给你们，请遵照执行。

蚌埠学院

2018年11月8日

蚌埠学院新时代本科教育思想大讨论

活动实施方案

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话以及关于人才培养工作系列重要论述，紧紧围绕落实教育部新时代全国高等学校本科教育工作会议精神、进一步提高学校人才培养质量，以优异成绩迎接本科教学工作审核评估，在全校教职员工中深入开展一次“新时代本科教育思想大讨论活动”，把思想、认识和行动高度统一到落实立德树人根本任务和切实提高本科教学质量的要求上来，以进一步提升学校的办学水平。

二、组织机构

为加强对大讨论活动的组织领导，成立“新时代本科教育思想大讨论活动”专项工作组，负责各项任务的整体推进。

组  长：刘泽功  丁 明

副组长：郑桂富  郭宛京  赵大为  郭有强

成  员：各单位、各部门主要负责同志

领导小组下设办公室，史毓新兼任办公室主任，李荣、孙兰萍兼任办公室副主任。各学院要成立学院本科教育思想大讨论工作领导小组，负责活动的具体落实和协调。

三、活动安排

为确保工作实效，本次大讨论分三个阶段推进：

第一阶段，11月5日-11月15日，动员学习。各单位、各部门形成本单位本科教育思想大讨论活动实施方案。

学习内容：

1.习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话、习近平总书记在北京大学师生座谈会上的讲话，以及关于人才培养工作系列重要论述；

2.《教育部部长陈宝生在新时代全国高等学校本科教育工作会议上的讲话》；

3.《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》；

4.《一流本科教育宣言》；

5.《教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》；

6.《安徽省教育厅转发教育部关于狠抓新时代全国高等学校本科教育工作会议精神落实的通知》等。

第二阶段，11月16日-11月30日，以学院（部）、处（室）、中心等为单位，组织开展新时代本科教育思想大讨论活动。

讨论内容：坚持问题导向，全面梳理影响我校和各单位各部门本科教育改革发展，影响以本为本、四个回归的主要问题，拟采取的应对措施与具体方案等。

讨论参考主题：

1.围绕立德树人根本任务，如何理解和落实“三全育人”？如何建好思政课程？如何落实和实施好课程思政与专业思政？如何在教育教学全过程中有机融入思政教育、创新创业教育和社会责任教育？

2.如何理解和有效落实“以本为本”？结合学校及本单位实际，研讨为更好地落实以本为本，应建立和完善怎样的本科教育保障长效机制？

3.如何理解四个回归的内在逻辑关系？为有效落实四个回归，学校、学院（部）、教师和学生各应该做好什么？

4.如何理解学校的办学定位、办学特色及人才培养目标的内涵，并在改革人才培养模式等实践中，体现并实现学校的办学定位、办学思想和人才培养目标？

5. 在优化专业结构、课程体系等方面，我们还需要做好哪些加法，做出哪些减法？如何有效地减少“旧课”、去除“水课”？

6.如何加强新工科建设，制约我校在加强专业动态调整机制建设存在哪些突出问题以及如何解决？

7.在加强课堂教学管理、学习过程管理,强化实习实践，切实提高毕业论文（设计）质量等方面存在的问题，有什么好的做法及建议；

8.如何更快更好地推动现代信息技术与教育教学深度融合？如何有效改变沉默单向的课堂，积极推进课堂革命？

9.面向新时代新要求，如何更好地实现科研反哺教学？如何依托科研平台、科研项目等科研优势转化为大学生创新创业教育与实践的平台和条件环境优势？如何让学生早进课题、早进团队、早进实验室和实践基地？

10. 如何发挥教师在教育教学和人才培养工作中的主导作用？

11.围绕学校的教风学风建设，明确本单位、部门在落实过程中，应该从哪些方面调动 “教师乐教、学生乐学”的积极性？

12.围绕学校以人才培养为中心的机制建设，特别是优化人、财、物资源配置的机制，本部门应该采取哪些举措完善制度设计？

13.为增强教育服务创新发展能力，培养更多高质量的应用型创新型人才，应如何深化管理领域“放管服”改革，充分释放学校教育事业发展的生机活力？

第三阶段，12月上旬，举办学校“新时代本科教育思想大讨论研讨交流会”。

主要形式：

各单位、各部门分别推荐1名代表，围绕本次大讨论主题进行交流发言（分若干组进行）。

主要成果：

1.各单位、各部门相关材料、文件等归档形成大讨论过程支撑材料；

2.各单位、各部门代表交流发言稿等归档形成大讨论交流支撑材料。

三、任务分工

1.教务处负责相关学习资料的及时汇总编印，负责各二级学院大讨论活动的指导，负责各二级学院大讨论活动上报材料的收集、分类整理及档案留存，负责各二级学院建设性意见建议的收集整理等。

2.各二级学院（部）负责在本单位内做好宣传发动，组织以教研室为单位，开展新时代本科教育思想学习和大讨论活动，指定专人做好讨论记录，做好原始资料留存工作，并及时总结上报本学院（部）大讨论工作开展情况；负责向宣传部报送各具特色的大讨论活动开展情况新闻报道；负责结合实际，指导推动教研室开展本科教育教学改革实践。

3.党政办负责协调校领导分头参加各二级学院大讨论活动，负责学校“新时代本科教育思想大讨论研讨交流会”的组织、场地和会务保障，负责对整个活动的开展情况进行督查。

4.党委宣传部负责利用校报、校刊、门户网站、微信公众号等各类媒体，报道活动进展，介绍典型经验，宣传改革成果，努力营造振兴本科教育的良好舆论氛围，联合网络与信息管理中心开设“新时代本科教育思想大讨论”专题网站。

5.网络与信息管理中心负责配合党委宣传部做好专题网站的建设工作。

6.各职能处室、中心负责本部门大讨论和学习活动的组织，负责对大讨论提出的相关问题进行整改。

五、几点要求

（一）高度重视。本次大讨论活动是学校深入推进本科教育教学改革、不断提高人才培养质量，以优异成绩迎接本科教学工作审核评估，创建地方应用型高水平大学的重要举措。各单位各部门要着眼培养新型高素质应用型人才，把组织开展好讨论活动作为年度的一项重点工作，切实抓好策划设计和组织实施。各级领导要主动靠前，带头与教职员工共同开展学习、讨论和研究，更新思想观念，成为本科教育教学的行家里手；要深入一线，主动协调解决本科教学工作中存在的矛盾和困难，推动教育教学改革任务的落实。

（二）精心组织。各单位各部门要组织所属教职员工积极开展集中学习和大讨论活动，确保全员参与，实现全覆盖、无死角。通过活动的开展，发动广大教职员工积极建言献策，形成具有可操作性的意见建议，供学校领导决策参考。集中学习和大讨论活动，二级学院、教研室层面，要按不少于2个半天安排，职能部门，要按不少于1个半天安排。各单位各部门要加强协同，密切配合，确保任务落实。

（三）搞好结合。在当前工作头绪多、任务重的情况下，要把大讨论活动和学校学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神，和“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育常态化制度化，和以人才培养为核心的各项业务工作等有机结合起来，推动大讨论活动向纵深发展。

（四）确保实效。要注重大讨论活动的针对性和实效性，引导广大师生通过活动，更新教育观念，凝聚思想共识，提高理论水平，增强教学技能和服务保障技能。活动中，要注重研究本科教育存在的突出问题和困难，自觉把大讨论活动中学习的教育理念、教学方法和技术手段合理运用到创新本科教育教学改革实践中，努力形成一批理论和实践成果，促进人才培养质量的不断提升。